## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Importadora el Angel |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Importadora el Angel
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Grupo 5 |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2023-12-07
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN (días) | % COMPLETADO DE LA TAREA | Preparación y Planificación | [39 empty] | Primera Fase y analisis | [19 empty] | Segunda Fase y Desarrollo | [39 empty] | Desarrollo Continuo y Pruebas | [39 empty] | Documentación y Preparación Final | [19 empty] | Revisión Final y Entrega
[7 empty] | Abril | [19 empty] | Mayo | [19 empty] | Mayo | [19 empty] | Julio | [19 empty] | Agosto | [19 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre | [19 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | SEMANA 21 |  |  |  |  | SEMANA 22 |  |  |  |  | SEMANA 23 |  |  |  |  | SEMANA 24 |  |  |  |  | SEMANA 25 |  |  |  |  | SEMANA 26 |  |  |  |  | SEMANA 27 |  |  |  |  | SEMANA 28 |  |  |  |  | SEMANA 29 |  |  |  |  | SEMANA 30 |  |  |  |  | SEMANA 31 |  |  |  |  | SEMANA 32 |  |  |  |  | SEMANA 33 |  |  |  |  | SEMANA 34 |  |  |  |  | SEMANA 35 |  |  |  |  | SEMANA 36
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Preparación y Planificación
| Revisión del sistema Magento Commerce y comprensión del proceso de negocio | Grupo 5 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 10 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
| Investigación y selección de un modelo de base de datos adecuado | Grupo 5 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 10 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 4 V
| Diseño inicial del modelo multidimensional y preparación del diccionario de datos | Grupo 5 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 10 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 7 V
| Desarrollo del data profiling y ajustes al diseño del modelo | Grupo 5 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 10 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 8 V
2 | Primera Fase y analisis
| Especificación de necesidades analíticas y ajustes finales al modelo dimensional | Grupo 5 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 10 | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 11 V
| Preparación del mapping por tabla y finalización de la documentación de la primera fase | Grupo 5 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 10 | 100% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
3 | Segunda Fase y Desarrollo
| Planificación de la implementación utilizando AWS (S3, transformación de datos, Redshift) | Grupo 5 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 10 | 100% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 15 V
| Configuración inicial de AWS S3 como data lake y desarrollo de scripts de ETL | Grupo 5 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 10 | 100% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 16 V
| Implementación de la transformación de datos y scripts de creación de tablas en Redshift | Grupo 5 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 15 | 100% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 19 V
| Pruebas iniciales y ajustes en la implementación en AWS | Grupo 5 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 15 | 100% | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 20 V
4 | Desarrollo Continuo y Pruebas
| Desarrollo continuo y refinamiento del modelo dimensional en Redshift | Grupo 5 | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 24 | 100% | bar: SEMANA 21 L to SEMANA 24 V
| Creación y ajuste del tablero en Power BI, incluyendo la selección de datos interesantes para la visualización | Grupo 5 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 24 | 100% | bar: SEMANA 25 L to SEMANA 28 V
5 | Documentación y Preparación Final
| Finalización de todos los scripts y pruebas finales de la implementación | Grupo 5 | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 10 | 100% | bar: SEMANA 29 L to SEMANA 31 V
| Elaboración de la documentación completa en el README del repositorio de GitHub, incluyendo detalles del modelo de datos, reglas de negocio y componentes de AWS utilizados | Grupo 5 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 10 | 100% | bar: SEMANA 30 L to SEMANA 32 V
6 | Revisión Final y Entrega
| Objetivos del proyecto Revisión final del proyecto y ajustes basados en feedback o resultados de pruebas | Grupo 5 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 5 | 100% | bar: SEMANA 33 L to SEMANA 33 V